金华-义乌-东阳市域轨道交通工程

东阳市35kV体育馆线路施工便道森林植被恢复项目

比 选 文 件

比  选  人：金华市金义东轨道交通有限公司

日      期：2022年6月

- 目  录

- 比选公告

- 参选人须知

- 比选项目技术需求

- 评选办法

- 合同条款

- 工程量清单

- 图纸

- 参选相关文件格式

- 第一章 比选公告

金华市金义东轨道交通有限公司就下列项目进行比选，欢迎符合比选公告资格要求的单位参加。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：金华-义乌-东阳市域轨道交通工程东阳市35kV体育馆线路施工便道森林植被恢复项目

二、项目概况：

1、比选内容：金华-义乌-东阳市域轨道交通工程东阳市35kV体育馆线路施工便道森林植被恢复，详见用户需求书。

2、项目规模：植被恢复面积为0.4642公顷。

3、项目地点：东阳市。

4、质量要求：不低于国家相关验收合格标准。

5、工期：（1）恢复林业生产条件：2022年10月—11月。主要为临时建设工程设施的拆除、整地的平场、土壤回填等造林前的准备工作；（2）恢复植被：2022年12月—2023年4月。主要为造林及相关的抚育工作。详见用户需求书。

三、合格参选人的资格要求：

1. 参选人在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格或为其他组织，具有有效合法的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照，可开具增值税专用发票（须提供可开具增值税专用发票的凭证）。

2. 营业执照经营范围包含苗木种植或绿化。

3.无行政处罚记录、未被列入经营异常名录、未列入严重违法失信企业名单（黑名单）。需提供“国家企业信用信息公示系统”的企业信息查询结果网页【含行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息三项内容】，查询结果网页截图打印并加盖单位公章。网址为：http://www.gsxt.gov.cn/。

四、报名及领取招标文件

本比选公告发布网站为：金华轨道交通集团官网（http://www.jhrailtransit.com）

浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)

参选人在投标截止时间前自行下载比选文件，并将报名信息发送至邮箱：jhht@jhmtr.net，邮件命名为“施工便道森林植被恢复项目+投标单位名称+联系人+联系号码”，并附投标报名表（详见附件）、营业执照加盖公章扫描件。

五、参选文件也可通过邮政快递（EMS）或顺丰快递或现场递交的方式递交给比选人，参选文件送达截止时间为2022年6 月20日 11 时 00分，逾期视为参选人放弃参选。

收件地址为金华市婺城区双龙南街533号（金华市轨道交通集团运营有限公司大院内1楼）金华市正信公证处、收件人为金华市正信公证处 陈义哲（联系电话13819989736）,投标人在参选文件寄出后主动联系金华市正信公证处的工作人员，确保参选文件在规定时间内送达，参选人无需派代表前往开标现场。参选文件送达时间以收件人签收时间（签收时间应在参选文件递交截止时间之前）为准，并在快递箱外包标注所投项目名称及联系方式（注明代表手机号等），因快递物流延误或因运输过程中产生的封装破损问题由参选人自行负责。

逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。

六、比选时间与地点

1. 比选时间：2022年6月20日14时30分

2. 比选地点：金华产权交易所有限公司（金华市八一南街387号信华大楼8楼813室）

七、联系方式：

比选人：金华市金义东轨道交通有限公司。联系人：赵工  联系电话：0579-86080219。

第二章  参选人须知

- 参选人须知前附表

| 项号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 金华-义乌-东阳市域轨道交通工程东阳市35kV体育馆线路施工便道森林植被恢复项目 |
| 2 | 资金来源 | 自筹 |
| 3 | 最高限价 | 21.2157万元。 |
| 4 | 质量要求 | 不低于国家相关验收合格标准 |
| 5 | 工期 | 同比选公告 |
| 6 | 参选保证金 | 无须交纳 |
| 7 | 是否允许递交备选参选方案 | 不允许 |
| 8 | 参选文件份数 | 正本1份、副本2份。中选人在收到中选通知书后7天内另行向比选人提供全套参选文件电子文件1份。 |
| 9 | 参选人提疑的截止时间 | 2022年6月16日10时30分 |
| 10 | 比选人答疑（澄清）的时间 | 参选文件递交截止时间前 |
| 11 | 参选文件递交截止时间及地点 | 同比选公告 |
| 12 | 比选时间和地点 | 同比选公告 |
| 13 | 比选有效期 | 90日历天 |
| 14 | 注意事项：如发现比选文件及其评审办法中存在表述疑议、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在提疑截止时间前向比选人书面反映，逾期不得再对比选文件的条款提出质疑。提疑截止时间后参选人提出的任何疑问，比选人不作答复。 |  |
| 15 | 以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一项内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。 |  |
| 16 | 解释：凡涉及本比选文件的解释权属于比选人。 |  |

- 一、总  则

1. 适用范围

1.1 本比选文件适用于本次所述项目的比选。

2.定义

2.1 “比选人”系指组织本次比选的比选人。

2.2 “参选人”系指向比选人提交参选文件的参选人。

2.3 “项目”系指参选人按比选文件规定向比选人提供的工程、产品和服务。

2.4“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

2.5“▲”系指实质性要求条款。

3.比选方式

3.1 本次比选采用公开比选方式进行。

4.参选委托

参选人代表须携带居民身份证。如参选人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（正本用原件，副本用复印件，格式见第八章）。

5.参选费用

5.1参选人对参加本次参选活动所涉及的一切费用均自行承担，不管参选结果如何，比选人对上述费用不负任何责任。参选人的参选文件一律不退还，请参选人自留备考。

6.转包与分包

本项目不允许转包或分包。

7.质疑

7.1参选人认为比选文件、比选过程和中选结果使自己的合法权益受到损害的，应当在提疑时间截止前，以书面形式向比选人提出质疑。

7.2参选人认可比选人在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，由此做出的答复，参选人不得提出异议。

- 二、比选文件

1.比选文件的构成

1.1比选公告

1.2参选人须知

1.3比选项目需求

1.4评选办法及标准

1.5合同主要条款

1.6参选文件相关文件格式

2.存在的风险

参选人没有按照比选文件要求提供全部资料，或者参选人没有对比选文件在各方面作出实质性响应是参选人的风险，并可能导致其参选被拒绝。

- 3.比选文件的澄清与修改

3.1  参选人应认真阅读本比选文件，发现其中有误或有要求不合理的，参选人必须在参选人须知前附表中规定时间内以书面形式要求比选人澄清，否则，比选人不予以回复。

3.2比选人对已发出的比选文件进行必要澄清或者修改的，应当在比选人答疑（澄清）的时间前，在比选公告发布的网站上发布或是通知各参选人。该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。

3.3比选人可以视具体情况，延长比选截止时间和比选时间，但至少应当在比选文件要求提交参选文件的截止时间前，将变更时间通知所有比选文件收受人。

- 三、参选文件

1. 参选文件的组成

参选文件装订成册，部分内容可以参考本文件第八章，比选文件未提供格式的由参选人自拟。

（1）参选（报价）一览表（详见格式）；

（2）已标价的工程量清单（包括：《投标报价表》《编制说明》《单位(专业)工程投标报价计算表》《分部分项工程量清单计价及综合单价分析表》《施工技术措施项目清单计价及综合单价分析表》《施工组织措施项目清单与计算表》《主要材料价格表》）；

（3）授权委托书（详见格式）和授权代表身份证复印件；

（4）有效营业执照、资质证书、安全生产许可证书、三类人员证书等资料；

（5）拟派人员一览表及相关上岗证书；

（6）参选人认为需要的其他资料。

2.参选文件的语言及计量

2.1▲参选文件以及参选人与比选人就有关参选事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

2.2▲参选计量单位，除比选文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

3. 参选报价

3.1参选报价应按比选文件中相关附表格式填写。

3.2▲参选人按照比选人提供的比选文件、工程量清单并结合国家相关施工技术规范、施工现场的实际情况、市场的实际人工、材料、机械台班价格（另有说明的除外）及参选人结合自身实际能力编制的施工技术措施和施工组织措施等实际情况，同时考虑一定的风险费用进行参选报价的编制。

3.3参选人装备险和参选人职工的（人身）、事故险由参选人自行投保，保险费、农民工工伤保险等由参选人承担并支付，并包含在所报的综合单价中。

3.4工程量清单报价包括完成本工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费，措施项目费，其他项目费、规费和税金。

3.5分部分项工程量清单报价为综合单价报价，综合单价由完成规定计量单位工程量清单项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润和风险费用等组成。

3.6风险费用的计取范围为参选人除了结合自身实际情况，防范、化解、处理由于施工期内可能出现的人工、材料和施工机械台班价格上涨、人员伤亡、质量缺陷、工期拖延及政策风险等不利事件所需的费用。

3.7▲参选报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

3.8▲参选人报价超出本项目的最高限价的，按无效参选处理。

- 4. 参选文件的有效期

- 4.1▲自比选截止日起90天参选文件保持有效。有效期短于这个规定期限的参选将被拒绝。

- 4.2在特殊情况下，比选人可与参选人协商延长参选文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.3参选人可拒绝接受延期要求而不会导致参选保证金被没收。同意延长有效期的参选人不能修改参选文件。

5.参选保证金

5.1参选保证金按前附表规定交纳。

5.2下列情况，参选保证金不予退还：

5.2.1参选人在参选有效期内撤销或修改其参选文件；

5.2.2中选人在收到中选通知书后，无正当理由不与比选人订立合同，或在签订合同时向比选人提出附加条件，或未按比选文件要求提交履约保证金的；

5.2.3中选候选人因不可抗力之外的原因放弃中选权的；

5.2.4经查实，参选人在参选过程中串通参选或弄虚作假的。

6. 参选文件的编制、份数、签署及密封与标志

6.1参选文件应装订成册。提倡双面打印、胶装。

6.2▲参选人按本须知前附表规定的份数提供参选文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。参选文件正本和副本的内容如有不一致之处，以正本为准。参选文件应使用不能擦去的打复印或书写，副本文件可以为正本的复印件。

6.3▲参选文件须由参选人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签字或盖章，参选人应写全称。参选文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。参选文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参选人负责。

6.4 ▲参选文件的密封和标记

6.4.1参选文件装订成册。

6.4.2 所有参选文件应密封包装在袋（或箱）内。密封袋（或箱）的接缝处应加盖参选人单位公章。

- 四、比选

1.比选准备

1.1比选人将在规定的时间和地点进行比选，参选人的法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证、授权委托书参加并按时签到并递交参选文件，否则视同放弃本次参选资格。

1.2参选文件不予受理的情形：

1.2.1参选文件逾期送达；

1.2.2参选文件签署及密封不符合比选文件要求的。

1.2.3参选人不以自己的名义或未按比选文件要求提供参选保证金或提供的参选保证金有缺陷而不能接受的。

2 比选程序：

2.1比选会由比选人主持，主持人宣布比选会议开始；

2.2介绍参加比选会的人员名单；

2.3告知是否应有回避人员；

2.4比选人监督人员或参选人代表检验参选文件密封的完整性并签字确认；

2.5由比选人宣读参选人在其参选文件中承诺的参选报价以及比选人认为有必要宣读的其他内容。

2.6宣布期间的有关事项；

3.比选记录

3.1比选人做好比选记录,并由记录人、监督人签字确认。

- 五、评选

1  专家组成

1.1由比选人组建，共3人。

2 评选的方式

2.1  评选的依据为比选文件和参选文件。

3  评选程序

3.1评选小组审查参选文件的实质性内容是否符合比选文件的实质性要求。

3.2评选小组将根据参选人的参选文件进行审查、核对。评选小组将根据参选人的报价，计算各参选人的报价最终得分。

3.3评选小组完成评选后,评委对各部分得分汇总,得出本项目最终得分,评选小组按评选原则推荐中选候选人同时起草评选报告。

4.澄清问题的形式

4.1对参选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评选小组可以书面形式要求参选人作出必要的澄清、说明或者纠正。参选人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，并不得超出参选文件的范围或者改变参选文件的实质性内容。

5. 错误修正

参选文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

5.1比选时，参选文件中参选（报价）一览表内容与参选报价表中明细表内容不一致的，以参选（报价）一览表为准。

5.2参选文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并调整单价；当合价与参选总价不一致时，以参选总价为准，调整相关合价；

5.4对不同文字文本参选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.5按上述修正错误的原则及方法调整或修正参选文件的参选报价，参选人同意后，调整后的参选报价对参选人起约束作用。如果参选人不接受修正后的报价，则其参选将被拒绝并且其参选保证金也将被没收。

6  评选过程的保密性

6.1凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料，任何人均不得向参选人或其他无关的人员透露。参选人在评选过程中，所进行的力图影响评选结果的不公正活动，可能导致其参选被拒绝。

7. 评选原则和评选办法

7.1 评选原则。评选小组必须做到公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评选有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评选的正常进行；评选小组及有关工作人员不得私下与参选人接触。

7.2 评选办法。本项目的具体评选办法详见第五章《评选办法》。

- 六、中选候选人确定

1.由评选小组按照评选办法推荐第一名为中选候选人；

2. 对中选候选人进行公示；

- 中选公示期满后，比选人将以书面形式发出《中选通知书》。

- 七、合同授予

中选人自接到中选通知书后30天内与比选人签订合同。

八、终止比选

有下列情形之一的，比选人将终止本次比选：

（1）参选截止时间止，参选人少于3个的；

（2）经评选小组评审后合格参选人少于3个的。

- 第三章  比选项目技术需求

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程东阳市35kV体育馆线路施工便道森林植被恢复比选技术文件

一、项目概况

本项目为金义东市域轨道配套的施工便道项目，项目总用地面积0.5839公顷，建设内容为架设金义东市域轨道交通工程35kv体育馆开关站电力线路时的施工便道及线下通道，总长约1000米，宽5-6米（不含边坡、挡墙）。

根据临时用地红线图，项目实际临时用地总面积为0.5081公顷，其中林地面积0.4642公顷。

二、临时使用林地概况

## 1．拟使用林地的空间位置

金义东市域轨道交通工程35kv体育馆开关站电力线路施工便道项目拟临时使用林地位于东阳市城东街道斯村村行政范围内。

## 2．拟使用林地面积

经现场调查，项目拟临时使用林地面积0.4642公顷，共区划为3个小班。

——按行政权属分：

城东街道0.4642公顷，占100%。

东兴村0.4642公顷，占100%。

——按实际权属分：

城东街道0.4642公顷，占100%。

斯村村（冯楼）0.4642公顷，占100%。

——按地类分：

乔木林地0.4642公顷，占100%。

——按所有制权属分：

集体0.4642公顷，占100%。

——按林地保护等级分：

Ⅳ级保护0.4642公顷，占100%。

——按森林类别分：

一般商品林地0.4642公顷，占100%。

——按使用林地类型分：

用材林林地0.4642公顷，占100%。

——按林种分：

一般用材林0.4642公顷，占100%。

——按起源分：

天然下种0.4642公顷，占100%。

——按优势树种（组）分：

针阔混交林0.3774公顷，占81.3%；

其它软阔类0.0868公顷，占18.7%。

——按龄组分：

幼龄林0.0868公顷，占18.7%；

近熟林0.3774公顷，占81.3%。

三、恢复目标

## 1．恢复林业生产条件

恢复被临时占用林地的林业生产条件，以恢复林地土壤基质和防止水土流失为主要目标，将被临时占用的林地恢复到可供利用状态，为恢复植被奠定物质基础。主要包括整场平场、客土和表土的回填等工程措施。

## 林业生产条件恢复面积为0.4642公顷。

## 2．恢复植被

恢复被临时占用林地的植被，以恢复林地森林植被为主要目标，将被临时占用的林地恢复到植被健康生长，林地生产力水平逐步恢复到林地被使用前的水平，甚至高于被使用前的水平。主要包括整地、挖穴、人工造林、后期抚育管护等造林措施。

植被恢复面积为0.4642公顷。

四、恢复措施

## 1．林业生产条件恢复方案

（1）场地平整

临时工程拆除后，对未达到要求的部分场地再次进行局部修复平整、规范。

（2）客、表土回填

临时占用的林地恢复前土壤保水性能较差，而水份是影响苗木成活率最大诱因。因此，如何保持水分不快速蒸发和集水是非常重要的。挖穴时，应将表土与心土分开堆放，回填有机质含量较高的表土。对已挖穴心土与表土未分开放置的，回填时尽量选用坡面松散的表土，对个别地块砾石含量较大，影响树木生长的，需要扩大种植穴（深度在20cm以上，并回填客土。

表土回填后的林地需符合种植树木要求，土壤有效土层厚度≥30cm。

## 2．植被恢复方案

因临时占用林地范围内土壤、地形等立地条件较差，因此在树种选择上，考虑耐瘠薄、对土壤要求不高兼顾美观性的乔木树种，使其快速复绿。

（1）种植规格设计

乔木树种以“品”字型排列种植，行距2.0米，株距3.0米，混交种植。

（2）挖穴

种植穴大小应根据苗木不同规格而异，一般来说苗木越大，种植穴越大，本项目规划的种植苗为泥球苗和二年生类容器苗，树种种植穴规格不少于30cm×50cm×50cm。

（3）种植树种规格及数量

乔木树种应当使用地径不小于3 公分、胸径不小于2 公分、树高不小于1.5米的容器苗，密度不低于110株/亩，株行距为3米×2米。

建议选择树种为：香樟、金桂两个树种混种，共需776株，种植效果示意图如下图1。图1  植被恢复方案效果示意图

（4）抚育管护

恢复植被后，应加强对土壤环境的管理，结合苗木的生长情况，定期做好松土、除草、施肥、修剪和喷施农药等维护造林后苗木的健康生长的工作，以此来加强幼苗对外界不良因素的抵抗能力，促使幼苗健康成活，增加幼苗的成活率，减少人工和经济成本，为幼苗成活营造有利的生存环境。按相关要求，植被恢复后，至少完成一次抚育管理工作，主要包括松土、除草、施肥、修剪和喷施农药等工作，确保种植6个月后成活率不低于85%，两年后的造林保存率不低于80%，成活率达不到要求，需自行补种和养护，满足造林保存率。

五、恢复时间

临时使用林地期满1年内，应恢复林业生产条件和恢复植被。本项目临时占用林地如在2022年5月获得使用林地审核同意，按时间推算，应在2024年5月—2025年5月间进行恢复。

因造林工作季节性强，造林尽可能选择在春、秋两季进行。因此时间计划如下：

1. 恢复林业生产条件：2022年10月—11月。主要为临时建设工程设施的拆除、整地的平场、土壤回填等造林前的准备工作；

2. 恢复植被：2022年12月—2023年4月。主要为造林及相关的抚育工作。

3.养护期：2023年5月—2025年4月。

上述时间为计划最晚时间，整体工程需根据现场电力施工的进度调整，电力完成施工后，即可对该便道进行植被恢复。

六、工程量

| 序号 | 内容 | 单价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地平整 |  | 4642平方米 |  |
| 2 | 种植土回填 | ≥30cm | 1393立方米 |  |
| 3 | 支撑 |  | 776穴 |  |
| 4 | 树种种植 | 香樟、桂花 | 776株 | 按技术要求 |
| 5 | 养护 |  | 7亩 | 2年 |

第四章  评选办法

一 、总则

本次评选采取最低价评选法。

二、评选内容和标准

1.符合性审查

- 评选小组先对参选文件进行符合性审查。如发现下列情况之一的，其参选将被拒绝:

1.1参选资格不满足比选文件要求的；

1.2参选文件组成漏项或未按规定的格式编制或参选文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清；

1.3未按比选文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人的签字盖章）；

1.4参选人递交两份或多份内容不同的参选文件，或在一份参选文件中对同一比选项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

1.5参选报价超出最高限价的；

1.6参选文件中拟定项目服务期限少于比选文件规定的期限的；

1.7按价格修正原则及方法调整或修正参选文件的参选报价，参选人不接受修正后报价的；

1.8参选文件附有比选人不能接受的条件；

1.9参选人在参选活动中提供虚假材料的；

1.10存在本比选文件其他部分已规定为无效参选的情形；或存在法律、法规、规章规定的其它无效参选情况的。

2.价格评审

2.1评标基准价：通过符合性审查的参选文件报价的最低价为评标基准价；

2.2根据投标文件的参选报价与评标基准价对比，计算参选人的商务报价的得分值。即：

a.参选报价等于评标基准价时，得100分；

b.参选报价每高于评标基准价1个百分点，扣1分。

以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。

投标文件的商务标报价分不足10分的，计为10分。

3.对参选人进行排序，推荐中标候选人

评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，第一名为中标候选人。评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，由比选人通过抽签方式排序。

- 第五章   合同条款

甲方：金华市金义东轨道交通有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方根据金华-义乌-东阳市域轨道交通工程东阳市35kV体育馆线路施工便道森林植被恢复项目邀请比选结果，签署本合同。

一、工程概况

工程名称：金华-义乌-东阳市域轨道交通工程东阳市35kV体育馆线路施工便道森林植被恢复项目

工程地点：浙江省东阳市

二、工程承包范围

承包内容：金华-义乌-东阳市域轨道交通工程东阳市35kV体育馆线路施工便道森林植被恢复，植被恢复面积为0.4642公顷。

三、合同工期：

工期要求：因造林工作季节性强，造林尽可能选择在春、秋两季进行。因此时间计划如下：

1. 恢复林业生产条件：2022年10月—11月。主要为临时建设工程设施的拆除、整地的平场、土壤回填等造林前的准备工作；

2. 恢复植被：2022年12月—2023年4月。主要为造林及相关的抚育工作。

3.养护期：2023年5月—2025年4月。

上述时间为计划时间，整体工程需根据现场电力施工的进度调整，电力完成施工后，即可对该便道进行植被恢复。详见用户需求书。

四、质量标准

工程质量标准： 合格 。

五、签约合同价与计量支付

1.签约合同价为：

人民币（大写）              (¥     元)，其中不含税价为（¥      元 ），税金为（¥          元 ）；税款按实际开票税率结算。

其中：安全文明施工费（不含税费）：人民币（大写）              (¥            元)

2.合同价格形式：综合单价合同。

3.工程进度款支付

3.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程完工后进行计量和支付。甲方按发包人批准的格式1式6份，向甲方提交《计量支付报表》，并附相应的支持性证明文件。

3.2进度款审核和支付

甲方支付进度款的期限：甲方应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后28天内完成支付。

甲方逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

（3）进度款的支付

①本项目全部完工，支付至工程造价的60%并扣回应扣减的款项（如违约金等）。

②验收合格并上报完整资料及结算书并经工程结算审核完成后付至实际完成工程结算价款的80%；

③养护期（2年）满后，支付余款。

乙方提出支付申请时须按甲方要求的支付申请格式，同时提供增值税专用发票，甲方在支付手续齐全支付。

六、竣工结算

6.1竣工结算申请

乙方提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收通过后，乙方应在 90 天内向甲方提交竣工付款申请单一式六份，并提供相关证明材料。

竣工结算申请单应包括的内容：竣工付款申请单一式六份，并提供相关证明材料。申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、甲方已支付乙方的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

6.2 竣工结算审核

甲方审批竣工付款申请单的期限：甲方在收到在收到完整、有效的竣工结算资料后1 个月内完成审核。甲方对竣工结算申请单有异议的，有权要求乙方进行修正和提供补充资料。

甲方完成竣工付款的期限：甲方应在签发竣工付款证书后的 28 天内，完成对乙方的竣工付款。 甲方逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

6.2.1 本工程结算造价以最终结算审核为准。

6.2.2乙方在工程结算中应加强管理，竣工后三个月内需上报结算资料。工程造价审核费用中，基本收费由甲方承担，追加收费由乙方承担。追加收费按超过送审价5%的幅度以外的核减额和核增额的5%计取。工程结算审核单位在出具审核报告前，乙方未及时支付审核追加费用的，追加收费由甲方从乙方工程款内代扣给审核单位。

6.2.3 乙方必须保证施工过程所提出的签证内容是合法的、真实的，并不由于甲方的确认而免除乙方的责任。

七、单价合同

本合同为固定综合单价合同。

1.综合单价包含的风险范围：

（1）应由承包人承担的材料（设备）、人工、机械台班价格在投标编制期或预算书编制期与合同实施期间的发生的市场价格波动。

（2）在工程施工中承包人应能预计的所有费用；

（3）所有招标文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包人未予报价的；

（4）承包人对工程现场环境以及发包人提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致的报价失误。

风险费用的计算方法：已包含在综合单价中。

2.风险范围以外合同价格的调整方法：

2.1在合同期内发生下列情况的，合同价格可以相应调整：

（1）设计变更引起的工程项目；

（2）发包人签证；

（3）发包人提供的工程量清单项目或数量有误；

（4）暂定价材料部分（如有）；

（5）暂估综合单价和暂估专业工程项目（如有）；

（6）发包人有权根据需要调整备品备件和专用工具的类型及数量，并有权核减备品备件和专用工具的总价。

2.2调整费用按以下方法确定：

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价，承包人同一型号、规格材料的清单子项有不同报价时，取最低单价为变更单价。

（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，参照类似子目的单价。变更工作子目的新增单价不得高于2.2（4）款原则确定的单价。

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的部分，单价也不作调整。

（4）合同中没有适用或类似变更工程的价格，承包人须按照以下依据进行组价：

①本工程施工图纸（如有）；

②中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858-2013）、《市政工程工程量清单计算规范》GB 50857-2013；

③工程量清单；

④其他资料，如：修改、补遗、答疑文件及发包人提供的其他资料（如有）；

⑤定额套用顺序：

a、2018版《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》b、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》；c、如无法直接套用定额的，可参考其他部委类似定额自行补充。

⑥工程费用取费标准：

a、执行《浙江省建设工程计价依据（2018 版）》相关取费标准。

b、税金为不可竞争费用，规费按照投标费率，具体按照工程量清单总说明。

⑦人工、材料的组价参考依据：

a、人工价格：人工价格按浙江省预算定额（2018版）人工单价计取：一类人工125元/工日，二类人工135元/工日，三类人工155元/工日，机械人工135元/工日；

b、材料价格：有信息价的材料价格按照2022年5月正刊(除税信息价)；无信息价的材料价格按当期市场价取定。以上所有材料价均为除税价；

⑧按照上述相关内容组价后，应按照投标浮动率进行浮动，投标浮动率计算公式如下：投标浮动率=（中标价-招标控制价）/招标控制价*100%。

招标控制价为比选人委托的造价咨询单位在招标阶段按定额及相关文件编制的标准预算价。

2.3技术措施费：

技术措施费中为合价包干的项目，在合同履行过程中不予调整。

八、安全文明施工与环境保护

8.1安全文明施工

8.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：不发生重伤及以上生产安全事故；不发生有较大影响的生产安全事故

乙方在施工期间，应严格执行国家、省、金华市和金华市轨道交通有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由乙方自行承担，且工期不予顺延，在施工单位整改前甲方保留因此而缓付工程进度款的权利。

8.1.2 安全生产保证措施：乙方应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受甲方及政府安全监督部门的检查与监督。

8.1.3 特别安全生产事项

乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方书面提出安全防护措施，经甲方认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前 7 天以书面通知甲方，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

其他： 按通用条款执行。

8.1.4 关于治安保卫的特别约定：/。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：/。

8.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：（1）本工程要求确保市级安全文明施工标准化工地，争创省级安全文明施工标准化工地。

（2） 遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。

（3） 乙方应采取有效措施尽量减少尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

8.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按照金市建建【2018】56号文件执行，由建设单位在工程开工前，将安全文明施工措施费用一次性全额支付给施工单位。

九、材料供应、验收

（一）本工程材料供应

1、本工程材料原则上全部由乙方自行采购供应；

2、暂定价的材料、暂定分项项目规格、品牌由甲方确定，价格以甲方的签证价为准。

（二）乙供材料由乙方根据设计要求和国家有关规定进行采购、运输、检验、保管，主要材料在采购前，应征得甲方同意，方可与供货商签订采购合同，同时乙方应向甲方提供材料样品封样，以便甲方随时检验对照，所有材料都必须是正规厂家生产的优等级产品，必须有材料合格证书和质量保证书，符合国家规定的相关技术标准及环保要求。当所提供的材料不符合设计和质量标准要求或与已封存的材料样品有较大差异时，乙方应按甲方的要求，无条件拆除，重新采购，并承担由此发生的一切费用，同时不得顺延工期。

（三）甲方对材料质量有疑问时，有权要求复验，如复验合格，复验费由甲方支付，如复验不合格，复验费用及由此造成损失由乙方承担。

十、工程管理要求：

（一）乙方在施工期间，必须配备专用电管人员，全面负责用电管理，并配备专职安全员，确保安全生产；

（二）参加本工程的施工人员必须具有相应专业工种的上岗证；

（三）乙方在施工过程中，要认真做好材料和成品保护，以保证产品不受损害和污染，如产品发生损害和污染，由乙方负责修复和更换。因失窃失火或其他非甲方原因而造成的损失均由乙方自负，凡由此损及甲方利益时，乙方应负责赔偿甲方的损失；

（四）在施工过程中，因乙方原因造成的一切安全事故和其它责任事故，由乙方承担全部经济和法律责任。

（五）乙方因自身施工原因而对周边工程施工造成影响，由乙方采取措施协调解决，费用由乙方负担。

（六）竣工时必须做到工完场清、料清、障清，如未在甲方指定时间内做到工完场清、料清、障清，甲方有权在工程款中扣除上述处置所需的费用，乙方须无条件接受。

十一、工程验收

（一）所有隐蔽工程完工后，应由乙方填写隐蔽工程验收单，提前24小时通知现场甲方代表进行验收，办好验收签证后方可进行下道工序施工。

（二）乙方在施工过程中必须做好成品保护，整体工程竣工验收交付使用之前均由乙方负责保管，在此期间不管何种原因所造成的破坏损失，均由乙方负责修理或更换，且造成的其他相关损失也由乙方负责。

十二、违约责任和违约的处理

1．违约责任

乙方承包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。

合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

质量要求：不低于国家相关验收合格标准。如验收不合格，乙方必须在甲方指定期限内无条件整改，整改后验收仍不合格，乙方应向甲方支付贰万元的违约金，并无条件整改至合格，工期不予顺延，如该违约金不足以弥补因此给甲方造成的损失的，乙方应及时支付违约金与损失的差额。

乙方必须按合同规定的工期要求按期完成，因乙方原因延迟完工的，乙方应按迟延完工天数向甲方支付每日1000元的违约金。

2．违约的处理

甲方不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任，工期相应顺延；

乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任，乙方还应赔偿因其违约给甲方造成的损失。

除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前5天通知违约方后，方可中止或解除合同，有违约方承担违约责任。

十三、不可抗力及合同争议的处理

1．如果双方中的任何一方因为不可抗力，如：战争、火灾、台风、洪水、地震或其他双方共认为属于不可抗力的原因而被迫停止或推迟本合同的执行，则本合同执行相应顺延，顺延的时间等于不可抗力发生作用的时间。

2．受影响的一方应将不可抗力的出现尽快通过书面通知另一方。在不可抗力出现14天内，受影响的一方应提供一份有权威机构出具的证书并通过快件或挂号信寄至另一方以便其检验和确认。

3．受影响的一方应在不可抗力终止或被排除后尽快通过电传或传真通知另一方，并通过挂号信通知另一方不可抗力已终结或排除。

4．如果不可抗力持续作用超过120天，双方将通过友好协商解决未来的合同执行问题。

5．一切由执行本合同引起或与本合同有关的争端，均应通过双方友好协商解决。通过友好协商不能解决的争端，双方均有权向金华仲裁委员会提出仲裁。

6．仲裁期间除正在受理的部分外，双方应继续执行本合同的其余部分。

十四、其它有关说明

1、如因工程质量不能保证、进度滞后10天及以上的，经甲方对乙方作出相应处罚后责令其更换项目负责人，乙方应无条件配合，如更换后的项目负责人仍不能对工程有改观的，甲方有权单方解除合同，其一切损失均由乙方承担。

2、本工程不得转包或违法分包，一经发现并查实后，不予支付剩余工程款，并终止施工合同，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。

3、民工工资问题，按有关文件规定执行。

4、甲方发出开工指令后2天，乙方还未能进场施工，甲方有权单方解除合同。

十五、合同生效

1、合同订立时间：2022年 6 月   日，合同订立地点：金华 。

2、本合同壹式拾份，甲方执陆份，乙方执叁份，双方签字盖章后生效。

甲方：（公章）              乙方：（公章）

住    所：                 住  所：

法定代表人：               法定代表人：

委托代表人：               委托代表人：

电    话：                 电    话：

传    真：                 传    真：

开户银行：                  开户银行：

账    号：                  账    号：

邮政编码：                  邮政编码：

- 第六章 工程量清单

工程量清单编制说明及工程量清单详见附件。

投标人可手机微信扫码，开标前半小时获取直播二维码，进群实时观看开标现场。

- 第七章  参选相关文件格式

一、参选人提交参选文件须知：

1、参选人应按照参选人须知中规定内容顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致参选文件被误读或评选小组查找不到有效文件是参选人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评选小组将应用参选人提交的资料根据自己的判断和考虑决定参选人履行合同的合格性及能力。

5、参选人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按参选人须知中规定的语言和份数提交。

二、参选文件相关格式附后：

参选文件封面格式：

正本或副本

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程

东阳市35kV体育馆线路施工便道森林植被恢复项目

参选文件

参选人：                           （盖章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）

二○二二年  月  日

参选（报价）一览表

金华市金义东轨道交通有限公司：

按你方比选文件要求，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本参选，我方承诺按照如下参选（报价）一览表的价格完成比选文件之项目的实施。

参选（报价）一览表

| 1 | 项目名称 | 金华-义乌-东阳市域轨道交通工程东阳市35kV体育馆线路施工便道森林植被恢复项目 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 参选总价（含税价） | 小写人民币： |
|  |  | 大写人民币： |

附件：已标价的工程量清单（包括：《投标报价表》《编制说明》《单位(专业)工程投标报价计算表》《分部分项工程量清单计价及综合单价分析表》《施工技术措施项目清单计价及综合单价分析表》《施工组织措施项目清单与计算表》《主要材料价格表》）

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

参选人（盖公章）：

日    期：        年  	月 		日

授权委托书

金华市金义东轨道交通有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(身份证号：                 ，其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理金华-义乌-东阳市域轨道交通工程东阳市35kV体育馆线路施工便道森林植被恢复项目比选参选的一切事项，若中选则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自    年  月 日起至    年  月  日止。

特此告知。

参选人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：     年   月  日

附委托代理人身份证复印件

另附营业执照、可开具增值税专用发票的凭证、无行政处罚记录、未被列入经营异常名录、未列入严重违法失信企业名单（黑名单）查询证明等相关资料。